## Suivi proj CAL
Qui ?	Type retour	Signalement anomalie/correctif	Note/commentaire	Solution apportée	état	Priorité
Sabrina	évolution/correctif	amélioration/premiere page/ numéro de voirie et nom de rue: ils sont obligatoires or la grange aux abeilles n'en n'a pas. je propose que quand on rentre un lieu dit ça desactive ces deux champs sils ne sont pas remplis?		Les champs n° voirie + rue ne sont plus obligatoire. Le producteur doit renseigner sont adresse correctement.	fait
Thomas	amélioration technique	Charger toutes les listes depuis $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']/res/data/*. Les fichies présents dans $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']/res/data/ sont des fichiers plats lisibles et modifiables par les membres CET (administration des choix)			fait
Céline	évolution/correctif	ajouter depuis quand l'exploitation est en bio et possibilité de noter si elle est non certifiée quel mode de conduite (permaculture, conversion bio, agriculture naturelle, agroforesterie...)(menu déroulant avec option autre			a faire
Céline	évolution/correctif	Quelles seraient vos besoins par rapport à un annuaire hébergé par une plateforme informatique ? / Dans les options concernant les besoins et attentes des producteurs, inclure au menu déroulant / -Entraide paysanne et/ou associative lors de chantiers collectifs ponctuels pour faire face à la charge de travail / -Gestion des invendus et des produits déclassés / -Accès ponctuel à un laboratoire de transformation ou cuisine collective			a faire
Duy Minh	Documentation	Documentation technique / architecture MVC / conf php ect : documenter le travail fait pour faciliter la maintenance et/ou la compréhension du code.		Fil d’Arianne en place : possibilité de la rendre clickable (Ex: click sur page “Récapitulatif” dans le fil d’arianne >> navigation vers la page récap.	a faire	basse
Thomas / Duy Minh	évolution/correctif	Fil d’Arianne : faciliter la lecture du process questionnaire.			fait	Forte
Thomas	amélioration technique	Gestion des session PHP multiples.		Session ID = hash sha256 du couple de clés $email.$motdepasse	fait	Haute
Groupe de trv CET	évolution/correctif	https://semestriel.framapad.org/p/qsfk6y2fkm-9gxp?lang=fr&utm_source=discussion_mailer&utm_medium=email&utm_campaign=new_comment	à intégrer au questionnaires pour le mardi 2 juin		En attente demandes/besoins CET	Forte
Thomas	amélioration technique	Modélisation MySql Workbench			En attente demandes/besoins CET	Haute
Thomas	amélioration technique	Scrpts mysql			En attente demandes/besoins CET	Haute
Thomas	amélioration technique	Refactoring code view Sessions php			En attente demandes/besoins CET	Forte
Thomas	évolution/correctif	PDF pour href/liens sur pages questionnaire : “Prendre connaissance de notre politique relative aux données numériques.”			En attente demandes/besoins CET	basse
Thomas / Duy Minh	amélioration technique	Constantes : XML serialisable vers Class. Possiilitée d’administrer tous les libellés et textes de toutes les pages.		en cours : lecture de fichiers plats pour listes et textes informatifs.	en cours	basse
Céline	besoin à prendre en compte	Lien questionaire+annuaire <> réseaux sociaux. Les événements Facebook sont un outil incontestable >> automatiser la création d’événement Facebook+Instagram >>> étude technique à faire.			En attente demandes/besoins CET	Haute
Groupe de trv CET	évolution/correctif	Produits : deux niveaux. D’abord la catégorie de produit, ensuite la fiche produit si souhaité. La fiche produit détaillé sera proposée uniquement.			en cours	Haute
Céline	évolution/correctif	Catégories de produits. 4 choix : Bonsoir, / Voici les4 grandes familles de produits et les catégories de produits comme tu me l'as demandé Thomas. Je te prépare la liste des produits dans chaque catégorie. / I)produits frais Légumes ,fruits de saison, viande au détail ou en colis, charcuterie, produits laitiers, œufs, volailles,traiteur, pâtisseries, pain , fromage, champignons, miel et produits de la ruche… / II)produits secs (épicerie) :Farines, huiles, condiments, légumes secs, fruits secs, tisanes, conserves, confitures, cafés, thés ,chocolats, confiseries, pâtes, céréales, riz, légumineuses / III) boissons avec ou sans alcool : Vins, bière, cidre, jus de fruits, sirop, limonade, autres boissons fermentées / IV)Autres produits d’hygiène , produits d’entretien, couches, compléments alimentaires, huiles essentielles, produits d’alimentation pour animaux, artisanat local, vêtements			en cours	Haute
Céline	evolution/correctif	Amap des Rives de garonne Langon / les bouyrricous de Pellegrue / Réseau de distribution circuit court / Association Biotimarrons / (asso type Amap + marché mensuel) / AMAP Tresses / AMAP Castillon Le vert de terre / AMAP Créon Paillet / Durablement bio / -AMAP / Eymet / Le Panier Loubésien / Gourmandignes Cenon / AMAP Saint Emilion / AGAPES (Libourne) / Arrosoir aux légumes (Floirac) / Brouettes et Paniers (Prignac et Marcamps) / -AMAP Coutras / -AMAP Le Pré de / Carignan / AMAP de Mussidan / Marché mensuel de Belvès de Castillon / Drive sainte foy / Castillon en transition (épicerie Bio + distribution hebdomadaire / Rien que des terriens (CUB Bordeaux) / Réseau de distribution circuit court / Le panier foyen (Asso type AMAP) / Enfin bio (Saint Pierre d'Eyraud) Réseau de distribution circuit court / La récolte paysanne Floirac (Livraison à domicile) / Bio essentiel (port sainte Foy) / Saveurs de saisons (magasin producteurs)Lamonzie Saint Martin) / Le goût des saisons : magasin de producteurs locaux (Fronsac) / Biocoop Bergerac / Ets Penisson épicerie Bio / BESSON Matthieu / épicerie Bio, Le Pizou / Olivier Gobin / Distributeur sur les marchés et AMAP panier foyen / Drive fermier La Réole / petit marché (Saint Antoine de Breuilh) / marché citoyen Saint Macaire / Marché Eymet / Marché Sainte Foy la grande / Marché Castillon / Marché Libourne / Marché La Réole / Marché Duras / Marché Pellegrue	Intégration liste des lieux de vente/distrib		a faire	Haute
Thomas	evolution/correctif	Ne pas perdre la liste non détaillé de produits lors de navigations : signaler et FORM_POST en sortie de page.			En attente demandes/besoins CET	Haute
Céline	evolution/correctif	Page résilience / solidarité	A intégrer solution		En attente demandes/besoins CET	Haute
Céline	evolution/correctif	Page questions / retours producteurs sur questions personnels/Graves	A intégrer solution		En attente demandes/besoins CET	Haute

## recette v4
Qui ?	Quelle Pages/section ?	Version ?	version à impacter ?	Type de retour	Quoi ?	avancement	priorité	note de correctif
Céline		v4	v4	correctif	Bonjour Thomas, je relève une erreur concernant les surfaces souys serre: la valeur doit être exprimée soit en ares soit en m2 car en Hectare il est impossible de rentrer une valeur pour la plupart des producteurs (1Hectare= 10 000m2 !…)	corrigé
Céline		v4	v4	correctif	Autre erreur sur le questionnaire et le récapitulatif Téléphone Fix , l'orthographe correct est "fixe"	corrigé
Elizabeth		v4		évolution	En plus des commentaires ci dessus, j'ai vu : / lieu de distribution : rajouter les marchés, avec espace libre pour indiquer les lieux .	à faire
Antoinette / Sabrina		v4		évolution	la question sur cagette.net arrive trop tôt et devrait être sur cagette pro ou contribution à des groupes cagette	à faire
Antoinette / Sabrina		v4		évolution	mettre les activités de production en ordre alphabétique et choisir entre le métier ou le produit mais ne pas mélanger les 2; pour le bétail il faut ajouter un champ pour dire de quel élevage il s'agit	à faire
Antoinette / Sabrina		v4		évolution	ajouter une question pour savoir si ils utilisent un centre de gestion ou font leur gestion eux-même ou font appel à un comptable	à faire
Antoinette / Sabrina		v4		évolution	dans le même ordre d'idées, ajouter une question pour savoir si ils font appel à une aide administrative (professionnelle ou familiale), si ils ont du support technique, du support financier et du support pour la communication	à faire
Antoinette / Sabrina	sonadage	v4		évolution	pour les difficultés, regrouper les manques d'un côté et les trop de l'autre; dans les manques, savoir si ils connaissent les aides potentielles; et dans les trop, voir pour les charges financières (MSA, foin, plants, graines, …)	à faire
Antoinette / Sabrina	sonadage	v4		évolution	question "avez-vous bénéficié..." ajouter reconversion	à faire
Antoinette / Sabrina	sonadage	v4		évolution	question "êtes-vous...", ajouter cotisant solidaire et exploitant à titre principal	à faire
Antoinette / Sabrina	sonadage	v4		évolution	question "selon vous les prix...." ajouter "quels critères utilisez-vous pour fixer vos prix? / - base = prix de la concurrence locale, ou / - prix du marché (voir agrimer, ex. agrimer Bio et agrimer en gros) / - calcul à partir du temps passé + charges	à faire
Antoinette / Sabrina	sonadage	v4		évolution	question "clientèle", ne pas mettre smicards, mais plutôt "petits revenus", mixte	à faire
Antoinette / Sabrina	sonadage	v4		évolution	"vos produits sont vendus..." à remettre + tôt avec la question sur comment vous trouvez les prix	à faire
Antoinette / Sabrina	sonadage	v4		évolution	question "pensez-vous travailler...." ajouter les nombre d'heures par semaine	à faire
Antoinette / Sabrina	sonadage	v4		évolution	question "reconnaissance", il manque l'option "est-ce que votre travail est "connu" (avant d'être reconnu)	à faire
Antoinette / Sabrina	sonadage	v4		évolution	question "quelles sont vos principales difficultés" à regrouper avec la question sur les difficultés qui est au début du sondage	à faire
Antoinette / Sabrina	sonadage	v4		évolution	Revoir la dernière question: peut-être mettre des champs ouverts? / - vous aimeriez produire plus? si oui, comment? / - vous aimeriez être plus proche de vos valeurs? si oui, comment? / - votre organisation est-elle optimum? si non, comment pensez vous pouvoir l'optimiser à l'avenir?	à faire
Thomas	infos générales / sondage	v4	v4	correctif	en modification, lancer les scripts de RG pour précontroler les champs obligatoires (sauf le mdp!).	corrigé	urgent
Thomas	récap	v4	v4	correctif	listing avec code couleur des produits.	corrigé	moyenne
Thomas	*	v4	v4	bug	Gérer les pertes de session… Session time to live setter à 90mn si possible. Notifier de pertes de sessions commes surles site de banques en ligne.	à faire	urgent
Thomas	*	v4	v4	correctif	fil d’ariane non clickable mais avec actions page suivante précédente.	Ne sera pas corrigé	moyenne
Thomas	*	v4	v4	bug	ne pas lister autre autres Autre Autres depuis les fichiers de listes.	à faire	urgent
Thomas		v4		correctif	Siret non obligatoire	corrigé	urgent
Thomas		v4		correctif	Ordre du sondage : n2 avant n1 (commencer par vous êtes ?)	à faire
Thomas		v4		correctif	Nature privée du “sondage” (enquête).	à faire
Thomas		v4		correctif	boutons suivant précédent en dessous du fil d’ariane	Ne sera pas corrigé
Elizabeth		v4		évolution	... A intégrer sous l'onglet "notre projet" / L'association Castillonnais en transition est composé de girondins et périgordins engagés. Elle travaillent au développement de la bio locale. / Nos priorités sont de : / - remettre l'agriculture, l'alimentation, le vivant, à une place centrale / - renforcer la résilience alimentaire de nos territoires / - créer du lien, de la solidarité et de l'entraide entre les producteurs, comme entre les producteurs et les consommateurs, les collectivités locales engagées, les associations, les chercheurs... / A partir de ces priorités nous travaillons sur un projet de plate forme numérique financé par le Conseil régional de Nouvelle Aquitaine et l'Europe. Elle a un double objectifs : / - être exhaustive, en présentant gratuitement tout les producteurs bio qui le souhaitent, cela dans un rayon d'environ 40 km autour de Castillon la Bataille / - être construite à partir de vos besoins et attentes. Le questionnaire ci-dessous va nous permettre de recueillir ces informations. Elles nous permettront de valoriser votre ferme, votre travail et de connaître vos attentes. / Cet annuaire électronique sera couplé avec un annuaire papier .	corrigé
Thomas	*	v4	v4	évolution	try catchs et redirections page d’erreur avec option cotact + msg erreur typé vue.	corrigé	urgent
Thomas	*	v4	v4	évolution	contrôles données obl dans les contrôleurs.	corrigé	moyenne	throw Exception if array[] of madatory data has an empty entry.
Groupe	*	v4	v4	correctif	Corrections sur V4 (session en groupe) : / garantit / vos clients ( vos consommateurs) / InformationS au pluriel / Nom de la ferme ( supprimer commercial) / Cagette.net : à déplacer dans la zone de commercialisation / zone sur les outils digitaux : à dérouler : FAIT / Vos activités ( au pluriel) / supprimer "organisme certificateur bio" : FAIT / mettre en gras "plein champ" et "serre" / Pour mieux vous connaître (ces informations sont confidentielles) : ( sondage) FAIT / vous êtes installés x hors cadre familial .... précisez : ...... / formation agricole : précisez : .... / d'une aide à la reconversion précisez : ....	à faire	urgent
Fanny	*	v5	v5	évolution	appliquer charte graphique. CF framavox retours v4	à faire	urgent
Elizabeth	*	v4	v4	évolution	Elizabeth W (Framavox) <notifications@framavox.org> / Thu, 18 Jun, 23:53 (6 hours ago) / to me / Images are not displayed. Display images below - Always display images from notifications@framavox.org / Translate message / Turn off for: French / ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ / EW / Elizabeth W commented in: QUESTIONNAIRE : retours V4 / Merci ! / premiers commentaires : / Il me semble que la première partie "explicative" ne fait pas partie de la section ""vous êtes Producteur" mais de la section "notre projet" , et j'ai fait parvenir le texte proposé par Pascal à Thomas, voir ci dessous ; le questionnaire commence à "voici le questionnaire ... " / Proposition de texte pour la section "Notre projet ": / L'association Castillonnais en transition est composé de girondins et périgourdins engagés. Elle travaillent au développement de la bio locale. / Nos priorités sont de : / - remettre l'agriculture, l'alimentation, le vivant, à une place centrale / - renforcer la résilience alimentaire de nos territoires / - créer du lien, de la solidarité et de l'entraide entre les producteurs, comme entre les producteurs et les consommateurs, les collectivités locales engagées, les associations, les chercheurs... / A partir de ces priorités nous travaillons sur un projet de plate forme numérique financé par le Conseil régional de Nouvelle Aquitaine et l'Europe. Elle a un double objectif : / - être exhaustive, en présentant gratuitement tout les producteurs bio qui le souhaitent, cela dans un rayon d'environ 40 km autour de Castillon la Bataille / - être construite à partir de vos besoins et attentes. Le questionnaire ci-dessous va nous permettre de recueillir ces informations. Elles nous permettront de valoriser votre ferme, votre travail et de connaître vos attentes. / Cet annuaire électronique sera couplé avec un annuaire papier . / Par ailleurs, il me semble que les questions "enquête auprès des producteurs" seraient mieux en fin de section 1 (après les questions sur la commercialisation) . / Pour le reste , il me semble qu'on retrouve bien toutes les remarques. Merci encore !	à faire	urgent
Thomas	*	v4	v4	évolution	Zone de saisie avec accordéons + icones & events.	corrigé	urgent
Céline	*	v5	v5	évolution	appliquer modifications depuis pdf v5 questionnaire.	à faire	urgent
thomas	*	v*	v*	évolution	Générer un identifiant depuis les données siret, email, n°tel fixe ou portable. Notifier modalement si les 4 données ne sont pas renseignées.	corrigé	urgent
thomas	*	v*	v*	évolution	depuis le controller de page d’erreure, logger tout les niveaux.	à faire	urgent

## suivi activités depuis 10 juin 2020 7h40
10/juin/2020 7h40 à 8h30	organiser la visibilité sur avancés et activités pour lever les inquiétudes du CA projet CAL.	faire un panneau scrum/kanban ?	1
10/juin/2020 8h30 à 8h45	Mail engagements suite à entretien individuel		0
10/juin/2020 20h00 à 23h45	V4 questionnaire : repasse de la V4 sur la version web v0		4
11/juin/2020 00h00 à 01h45	Setup Github, local, et remote. Communication framavox sur ce sujet.		2
11/juin/2020 07h30 à 12h45	modifications projet v4 questionnaire : code, controlleurs, view, fichiers plats des listes. Commits Github et BU dessrc. Analyse https://www.lacourgette.org/ + réunion du matin 10h Céline		5