Projet Annuaire Producteurs BIO de la région de Castillon.
Réunion de travail du Lundi, le 6 juillet 2020 à Castillon-la-Bataille.
Ce document est disponible ici : http://82.65.74.33/qualification/présentations/

---
Déroulement présentation
1. Planning
2. Fait et Reste à faire.
3. Carthographie pour CETCAL.
4. Documents projet et livrables (doc tech + comparatif).

---
Objectif Numéro Uno !
Sommes nous toujours en accord ?
- Améliorer les liens (et circuits) entre les Producteurs, les circuits de distribution et les consomateurs via un annuaire (mais pas que) des producteurs BIO.

---
Planning
Démarrage avec 8 jours de retard sur Planning initial au 11 juin 2020 :

---
Questionnaire V4. Dernière ligne droite et phase de tests.
Développement du questionnaire v4 : Thomas.
Fin des développements v4
 le dimanche 21 juin 2020
setup BDD >> Lundi 15 au 19 juin.
Tests questionnaire v4, page par page.
Démarrage le vendredi 12 juin sur Framavox.
Provoquer une réunion si nécessaire pour faire avancer.
Démarrage Questionnaire v4, le 22 juin.
Vendredi 19 juin.
Après-midi tests avec les producteurs
et prise en charge si oublis critiques.
Phase Terrain,Céline. Le lundi 22/06/2002
Ce jour,
Le 11/06/2002

---
Planning à ce jour pour le 13 juillet 2020
Le reste à faire :
- Suivre le bon déroulement des inscriptions producteur sur cetcal.site
- Finaliser :
  - Documentation technique développeur cetcal.
  - Le comparatifs d’annuaires connus.
  - Choix techniques de carthographie (à documenter).
  - Maquette écran de recherche.
  - Maquette écran “Page perso producteur”
...Toutes ces actions sont en cours.
Noter que les livraisons devront se faire maintenant de manière plus organisé et dans des heures creuses.

---
Reste à faire à ce jour : livrables hors périmètre des 2 mois.
Pour produire un annuaire Web opérationnel qui couvre les circuits locaux et non pas seulement les producteurs …
- Dans les grandes lignes, Il reste à :
- Annuariser les entités tiers (asso, structures, cantines, lieux de vente & distribution ect...).
- Modéliser les consomateurs et surtout les recherches/interactions consomateurs/entités-autres.
CAL

---
Reste à faire à ce jour : livrables hors périmètre des 2 mois.
Il reste aussi des actions non prioritaires :
- Mettre en place une solution “Envoi emails en masse” : Thomas, Duy Minh.
- Développer le contexte de mise à jour des données questionnaire producteur : charge estimé 8 jours à mi-tps (développements et recette inclus). Cette charge inclue aussi la page de connection (saisie d’identifiants + mot de passe, interface avec la BDD pour assurer une connection sûre).
- Action de sécurité : couverture anti piratge de cetcal.site. Ces actions ne sont pas critiques ou urgentes mais elles pourraient le devenir si la popularité de cetcal.site s’accroît.
- Page(s) d’administration. Administrer cetcal.site pour par exemple publier des articles, envoyer des emails, récupérer des identifiants perdus, administrer les fichiers de questions/réponse + listes.
- Export de l’annuaire producteur en format PDF pour impression papier. Plutôt facil à réaliser avec un framework de Reporting Php comme https://www.koolreport.com/)
- Créer des tables de vidage (non relationnelles) pour Maillist CETCAL et Questions/Réponse Sondage.

---
Cartographie
La Cartographie pour tout localiser...
… Evidement, mais tous les annuaires n’utilisent pas forcément de la cartographie intégrer.
- Les avantages : localiser visuellement (et rapidement). Se faire une idée visuelle du nombre de producteurs dans une zone. Contenu riche.
- Il existe des incovénients : la charge de requêtes à gérer côté navigateur client est accrue (peux demander de l’optimisation…).
Il serait domage de ne pas utiliser une solution de cartographie...

---
Alternatives Google maps
Articles à lire si souhaité :
https://www.journaldunet.com/solutions/cloud-computing/1141587-cartographie-6-alternatives-open-source-a-google-maps-et-ses-api/
https://alternativi.fr/8-alternatives-gratuites-a-google-maps/64
https://cartopen.com/tag/qwant-maps
https://betterweb.qwant.com/avec-qwant-maps-deplacez-vous-sans-etre-suivi/
https://stackoverflow.com/questions/3561120/open-alternatives-to-google-maps

---
Besoins de l’annuaire CETCAL si solution de carto retenue.
Nous avons besoin d’une solution qui :
- respecte une déotologie numérique en phase avec nos idées et garanties liées aux données que nous récoltons.
- est gratuite.
- est facile à intégrer dans nos pages Web (notion d’embeding).
- est personalisable : ajouter des éléments visuels et cliquables pour localiser les producteurs, lieux de distributions, associations ect.
  Nous n’avons pas besoins de :
- la dernière technologie Google en vogue.
- de performances élevées.

---
Qwant maps
Qwant maps semble possèder tous les avantages souhaités :
- Respect des données et éthique numérique.
- Leader Français.
- Positionné comme concurant de Google maps sur les aspects déotologiques.
  Malheureursement, Qwant ne propose pas d’outil (API) pour intégration… https://github.com/QwantResearch/qwantmaps

---
https://www.openstreetmap.org/
- permets l’intégration. Mais, beaucoup plus complexe que Google Maps.
- OSM est une solution complète de “Geo Information System” ou GIS - SIG en Français.
- Le SIG OSM rend plus complexe une tâche de chargement de carte avec localisations. Il faut mettre en oeuvre plusieurs sous-librairies pour gérer le dessin 2D et la conversion Adresses vers valeurs Longitude/Latitude ect…
- répond techniquement aux besoins : Oui
  En résumé, OSM répond à nos besoins mais demandera plus de charge de travail qu’avec Google Maps. Cela peut être vu comme un gain car OSM offre des possibilités quasi illimitées (solution SIG complète).

---
OSM dans le détail
Pour mettre en oeuvre une solution de cartographie sur cetcal.site, il faudra mettre à profit les APIs et dépendances Tiers suivantes :
- OSM : utilisation du <iframe> OSM (même principe qu’avec Google Maps).
- LeafLetJs : librairie Javascript pour faciliter les développements Front End avec OSM et piloter la génération automatique de l’iframe à intégrer à la volée.
- Nominatim : indispensable à la conversion d’adresses en coordonnées latitude / longitude (OSM ne gère pas les adresses). Noter qu’une autre API similaire est d’intérêt : MapQuest.

---
leafletjs
Solution idéale car :
- Open-source sur GitHub.
- Sur-couche IHM d’OSM.
- Simple et performant (d’après les articles. A vérifier en situation).
- Documentation générale + didactitiels + docuemntation technique.
- S’adapte aux écrans nomades (comme Bootstrap4 le framework utilisé par cetcal.site).

---
Encore une étape : Geo codage
https://nominatim.org/
https://developer.mapquest.com/
Le Geo-codage (géocoding outre manche) est un principe simple : appeler un serveur distant pour demander les coordonnées latitude/longitude (les plus précises possibles) pour une adresse postale donnée dans le message envoyé.
Ainsi, une dépendance tiers de géocoding nous est indipensable si une solution open-source de cartographie est retenue.
Les projets MapQuest et Nominatim sont tous deux open-source et font front contre Google Maps avec les projets comme leafletjs.

---
Cartographie et recherche, étapes et estimations des charges
Pour intégrer la cartographie (et la recherche cartographique), il faut :
Implémenter OSM, LeafletJS, puis la solution de géocodage :
  1. Créer un compte Leafletjs et s’y connecter depuis cetcal (fait : annuaire-cet@outlook.fr, mot de passe = cet332….).
  2. Créer un compte Nominatim ou MapQuest et s’y interphaser (à faire). Charge = 2 jour mi-tps
Conception et codage :
  1. Pour chaque adresse, convertir les adresses, charger les markers. Charge = 4 jour mi-tps
  2. Développer les informations à présenter lors de clicks sur Markers. Charge = 4 jour mi-tps
  3. Concevoir la recherche cartographique (paramètres à saisir et appliquer lors des recherches. Charge = 4 jour mi-tps de conception, 8 jour mi-tps de développement et testing
Soit une estimation des charges à 22 jours à mi-temps.

---
Avez-vous pensé à...
- Financement bénévol de masse ? >>> Crowdfunding / Kickstarter.com ?
- Stagiaires d’école d’ingierie ? CESI EXIA Bordeaux ou autres école. Notament les alternants qui cherchent des missions de courte durée ou la polyvalence sera vue comme un tremplin d’aprentissage.