## Suivi proj CAL
Qui ?	Type retour	Signalement anomalie/correctif	Note/commentaire	Solution apportée	état	Priorité
Sabrina	évolution/correctif	amélioration/premiere page/ numéro de voirie et nom de rue: ils sont obligatoires or la grange aux abeilles n'en n'a pas. je propose que quand on rentre un lieu dit ça desactive ces deux champs sils ne sont pas remplis?		Les champs n° voirie + rue ne sont plus obligatoire. Le producteur doit renseigner sont adresse correctement.	fait
Thomas	amélioration technique	Charger toutes les listes depuis $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']/res/data/*. Les fichies présents dans $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']/res/data/ sont des fichiers plats lisibles et modifiables par les membres CET (administration des choix)			fait
Céline	évolution/correctif	ajouter depuis quand l'exploitation est en bio et possibilité de noter si elle est non certifiée quel mode de conduite (permaculture, conversion bio, agriculture naturelle, agroforesterie...)(menu déroulant avec option autre			a faire
Céline	évolution/correctif	Quelles seraient vos besoins par rapport à un annuaire hébergé par une plateforme informatique ? / Dans les options concernant les besoins et attentes des producteurs, inclure au menu déroulant / -Entraide paysanne et/ou associative lors de chantiers collectifs ponctuels pour faire face à la charge de travail / -Gestion des invendus et des produits déclassés / -Accès ponctuel à un laboratoire de transformation ou cuisine collective			a faire
Duy Minh	Documentation	Documentation technique / architecture MVC / conf php ect : documenter le travail fait pour faciliter la maintenance et/ou la compréhension du code.		Fil d’Arianne en place : possibilité de la rendre clickable (Ex: click sur page “Récapitulatif” dans le fil d’arianne >> navigation vers la page récap.	a faire	basse
Thomas / Duy Minh	évolution/correctif	Fil d’Arianne : faciliter la lecture du process questionnaire.			fait	Forte
Thomas	amélioration technique	Gestion des session PHP multiples.		Session ID = hash sha256 du couple de clés $email.$motdepasse	fait	Haute
Groupe de trv CET	évolution/correctif	https://semestriel.framapad.org/p/qsfk6y2fkm-9gxp?lang=fr&utm_source=discussion_mailer&utm_medium=email&utm_campaign=new_comment	à intégrer au questionnaires pour le mardi 2 juin		En attente demandes/besoins CET	Forte
Thomas	amélioration technique	Modélisation MySql Workbench			En attente demandes/besoins CET	Haute
Thomas	amélioration technique	Scrpts mysql			En attente demandes/besoins CET	Haute
Thomas	amélioration technique	Refactoring code view Sessions php			En attente demandes/besoins CET	Forte
Thomas	évolution/correctif	PDF pour href/liens sur pages questionnaire : “Prendre connaissance de notre politique relative aux données numériques.”			En attente demandes/besoins CET	basse
Thomas / Duy Minh	amélioration technique	Constantes : XML serialisable vers Class. Possiilitée d’administrer tous les libellés et textes de toutes les pages.		en cours : lecture de fichiers plats pour listes et textes informatifs.	en cours	basse
Céline	besoin à prendre en compte	Lien questionaire+annuaire <> réseaux sociaux. Les événements Facebook sont un outil incontestable >> automatiser la création d’événement Facebook+Instagram >>> étude technique à faire.			En attente demandes/besoins CET	Haute
Groupe de trv CET	évolution/correctif	Produits : deux niveaux. D’abord la catégorie de produit, ensuite la fiche produit si souhaité. La fiche produit détaillé sera proposée uniquement.			en cours	Haute
Céline	évolution/correctif	Catégories de produits. 4 choix : Bonsoir, / Voici les4 grandes familles de produits et les catégories de produits comme tu me l'as demandé Thomas. Je te prépare la liste des produits dans chaque catégorie. / I)produits frais Légumes ,fruits de saison, viande au détail ou en colis, charcuterie, produits laitiers, œufs, volailles,traiteur, pâtisseries, pain , fromage, champignons, miel et produits de la ruche… / II)produits secs (épicerie) :Farines, huiles, condiments, légumes secs, fruits secs, tisanes, conserves, confitures, cafés, thés ,chocolats, confiseries, pâtes, céréales, riz, légumineuses / III) boissons avec ou sans alcool : Vins, bière, cidre, jus de fruits, sirop, limonade, autres boissons fermentées / IV)Autres produits d’hygiène , produits d’entretien, couches, compléments alimentaires, huiles essentielles, produits d’alimentation pour animaux, artisanat local, vêtements			en cours	Haute
Céline	evolution/correctif	Amap des Rives de garonne Langon / les bouyrricous de Pellegrue / Réseau de distribution circuit court / Association Biotimarrons / (asso type Amap + marché mensuel) / AMAP Tresses / AMAP Castillon Le vert de terre / AMAP Créon Paillet / Durablement bio / -AMAP / Eymet / Le Panier Loubésien / Gourmandignes Cenon / AMAP Saint Emilion / AGAPES (Libourne) / Arrosoir aux légumes (Floirac) / Brouettes et Paniers (Prignac et Marcamps) / -AMAP Coutras / -AMAP Le Pré de / Carignan / AMAP de Mussidan / Marché mensuel de Belvès de Castillon / Drive sainte foy / Castillon en transition (épicerie Bio + distribution hebdomadaire / Rien que des terriens (CUB Bordeaux) / Réseau de distribution circuit court / Le panier foyen (Asso type AMAP) / Enfin bio (Saint Pierre d'Eyraud) Réseau de distribution circuit court / La récolte paysanne Floirac (Livraison à domicile) / Bio essentiel (port sainte Foy) / Saveurs de saisons (magasin producteurs)Lamonzie Saint Martin) / Le goût des saisons : magasin de producteurs locaux (Fronsac) / Biocoop Bergerac / Ets Penisson épicerie Bio / BESSON Matthieu / épicerie Bio, Le Pizou / Olivier Gobin / Distributeur sur les marchés et AMAP panier foyen / Drive fermier La Réole / petit marché (Saint Antoine de Breuilh) / marché citoyen Saint Macaire / Marché Eymet / Marché Sainte Foy la grande / Marché Castillon / Marché Libourne / Marché La Réole / Marché Duras / Marché Pellegrue	Intégration liste des lieux de vente/distrib		a faire	Haute
Thomas	evolution/correctif	Ne pas perdre la liste non détaillé de produits lors de navigations : signaler et FORM_POST en sortie de page.			En attente demandes/besoins CET	Haute
Céline	evolution/correctif	Page résilience / solidarité	A intégrer solution		En attente demandes/besoins CET	Haute
Céline	evolution/correctif	Page questions / retours producteurs sur questions personnels/Graves	A intégrer solution		En attente demandes/besoins CET	Haute

## recette v4
Bonjour Thomas, je relève une erreur concernant les surfaces souys serre: la valeur doit être exprimée soit en ares soit en m2 car en Hectare il est impossible de rentrer une valeur pour la plupart des producteurs (1Hectare= 10 000m2 !…)	corrigé
Autre erreur sur le questionnaire et le récapitulatif Téléphone Fix , l'orthographe correct est "fixe"	corrigé

## suivi activités depuis 10 juin 2020 7h40
10/juin/2020 7h40 à 8h30	organiser la visibilité sur avancés et activités pour lever les inquiétudes du CA projet CAL.	faire un panneau scrum/kanban ?	1
10/juin/2020 8h30 à 8h45	Mail engagements suite à entretien individuel		0
10/juin/2020 20h00 à 23h45	V4 questionnaire : repasse de la V4 sur la version web v0		4
11/juin/2020 00h00 à 01h45	Setup Github, local, et remote. Communication framavox sur ce sujet.		2
11/juin/2020 07h30 à 12h45	modifications projet v4 questionnaire : code, controlleurs, view, fichiers plats des listes. Commits Github et BU dessrc. Analyse https://www.lacourgette.org/ + réunion du matin 10h Céline		5

## problématiques urgentes
CET ca	Pressions sur reste à faire – RAF incohérant